## 📋 Cover
Oracle SE + OCI GoldenGate DB 정합성 검증 계획서
Source: Oracle SE (RDS/AWS Tokyo) → Target: Oracle SE (OCI Tokyo) ¦ Tool: OCI GoldenGate Cloud
문서 버전 |  | v1.0 | 2026-03-13
■ 검증 영역 범례
정적 구조 검증 (Static Schema) | 스키마, 객체, DDL 구조 비교
데이터 정합성 (Data Validation) | Row Count, Checksum, 샘플 비교
LAG / 프로세스 (GG Process) | Extract·Replicat LAG, Trail 상태
사전 확인 (Pre-Check) | 마이그레이션 전 소스/타겟/GG 환경 점검
주의사항 (Caution) | SE 제약, OCI GG 특이사항, 상시운영 포인트
■ 중요도 / 결과 범례
[상] High | 즉시 조치 필요, Cut-over 블로커
[중] Medium | 마이그레이션 전 해결 권장
[하] Low | 운영 안정화 후 처리 가능
PASS | 소스/타겟 일치
FAIL | 불일치 – 즉시 조치
WARN | 허용 오차 범위 내 – 원인 분석
■ 시트 목차
① | 01_GG_Process | OCI GG 프로세스 검증 (Extract/Pump/Replicat/LAG)
② | 02_Static_Schema | 정적 구조 검증 (테이블·뷰·인덱스·제약·시퀀스 등)
③ | 03_Data_Validation | 데이터 정합성 (Row Count·Checksum·LOB·특수객체)
④ | 04_Special_Objects | 특수 객체 (MV·Trigger·DBLink·DBMS_JOB·파티션)
⑤ | 05_Migration_Caution | 마이그레이션 주의사항 & SE 제약·OCI GG 특이사항
⑥ | 06_Result_Dashboard | 검증 결과 대시보드 (요약/판정)

## 01_GG_Process
NO | 검증 영역 | 검증 항목 | 검증 방법 / 확인 내용 | 중요도 | SE제약 | OCI GG | 결과 | 비고
▶ OCI GoldenGate 프로세스 & LAG 검증
1 | Pre-Check | ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION 파라미터 | 소스 DB: VALUE=TRUE 확인 (SE 기본값 FALSE) | 상 | ⚠️ |  | -
2 | Pre-Check | Archive Log 모드 확인 | V$DATABASE.LOG_MODE = ARCHIVELOG 확인 | 상 |  |  | -
3 | Pre-Check | Supplemental Logging (MIN) 활성화 | ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA 적용 확인 | 상 | ⚠️ |  | -
4 | Pre-Check | Supplemental Logging (PK) 활성화 | PK 없는 테이블 → ALL COLUMNS 로깅 설정 여부 | 상 | ⚠️ |  | -
5 | Pre-Check | Redo Log 크기 및 그룹 수 | 최소 3그룹, 그룹당 500MB 이상 권장 확인 | 중 |  |  | -
6 | Pre-Check | GGADMIN 계정 권한 | DBA_ROLE_PRIVS / DBA_SYS_PRIVS 필수 권한 확인 | 상 |  | ☁️ | -
7 | Pre-Check | RDS Redo Log 보존 기간 | rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration 24h 이상 설정 | 상 |  | ☁️ | -
8 | Pre-Check | OCI GG Deployment 버전 | 소스 Oracle 19c 지원 버전 확인 | 중 |  | ☁️ | -
9 | Pre-Check | 네트워크 연결 (RDS→OCI GG) | 1521 | 상 |  | ☁️ | -
10 | Extract | Extract 프로세스 상태 | STATUS EXTRACT → RUNNING 확인 | 상 |  |  | -
11 | Extract | Extract LAG | LAG EXTRACT < 30초 이내 유지 | 상 |  |  | -
12 | Extract | Extract Trail 파일 생성 | Trail 파일 정상 생성 및 용량 증가 확인 | 상 |  | ☁️ | -
13 | Extract | Extract Checkpoint SCN 진행 | CURRENT_SCN 대비 Checkpoint SCN 비교 | 중 |  |  | -
14 | Extract | Extract ABEND 이력 | VIEW REPORT → ABEND/ERROR 없음 확인 | 상 |  |  | -
15 | Data Pump | Data Pump 프로세스 상태 | STATUS EXTRACT (Pump) → RUNNING | 상 |  | ☁️ | -
16 | Data Pump | Pump LAG | Trail 전송 지연 < 30초 | 중 |  | ☁️ | -
17 | Data Pump | OCI Object Storage 연결 | Pump→OCI Trail 저장소 접근 가능 여부 | 중 |  | ☁️ | -
18 | Replicat | Replicat 프로세스 상태 | STATUS REPLICAT → RUNNING 확인 | 상 |  |  | -
19 | Replicat | Replicat LAG | LAG REPLICAT < 30초 이내 | 상 |  |  | -
20 | Replicat | Replicat Apply 통계 | STATS REPLICAT TOTAL → Insert/Update/Delete 건수 | 상 |  |  | -
21 | Replicat | Discard 파일 레코드 | Discard 파일 내 Skip된 레코드 0건 | 상 |  |  | -
22 | Replicat | SUPPRESSTRIGGERS 설정 | Replicat 적용 시 타겟 Trigger 억제 확인 | 상 |  |  | -
23 | Replicat | Replicat ABEND 이력 | VIEW REPORT → ERROR 없음 | 상 |  |  | -
24 | Trail File | Trail File 용량 모니터링 | Extract Trail 급증 여부 (LOB 복제 시 특히 주의) | 중 |  | ☁️ | -
25 | Trail File | Trail File 보존 정책 | OCI Object Storage 보존 기간 설정 확인 | 하 |  | ☁️ | -
26 | 상시운영 | LAG 임계치 알람 설정 | OCI GG 모니터링 → LAG Alert 30초 이하 설정 | 중 |  | ☁️ | -
27 | 상시운영 | GGADMIN 계정 비밀번호 만료 | 패스워드 만료 정책 확인 / 무제한 설정 권장 | 중 | ⚠️ |  | -
28 | 상시운영 | OCI GG Deployment 자동 패치 | OCI Console 자동 업데이트 정책 확인 | 하 |  | ☁️ | -

## 02_Static_Schema
NO | 객체 유형 | 검증 항목 | 검증 방법 / 확인 내용 | 중요도 | SE제약 | 결과 | 비고
▶ 정적 구조 검증 (Static Schema Validation) — 스키마·객체·DDL 구조 비교
1 | Table | 테이블 수 일치 | DBA_TABLES 기준 소스/타겟 테이블 목록 비교 | 상 |  | -
2 | Table | 컬럼 수 및 순서 일치 | DBA_TAB_COLUMNS 컬럼명·순서·데이터타입 비교 | 상 |  | -
3 | Table | 데이터 타입 일치 | NUMBER·VARCHAR2·DATE·TIMESTAMP 타입 및 길이 비교 | 상 |  | -
4 | Table | NULL 허용 여부 일치 | NULLABLE 속성 소스/타겟 비교 | 중 |  | -
5 | Table | DEFAULT 값 일치 | DATA_DEFAULT 속성 비교 | 중 |  | -
6 | Index | 인덱스 수 및 이름 일치 | DBA_INDEXES 목록 비교 | 상 |  | -
7 | Index | 인덱스 유형 일치 | NORMAL/UNIQUE/FUNCTION-BASED/BITMAP 비교 | 상 | ⚠️ BITMAP은 SE 미지원 | -
8 | Index | 인덱스 상태 (VALID) | STATUS=VALID 여부 확인 (UNUSABLE 없음) | 상 |  | -
9 | Index | 인덱스 컬럼 구성 일치 | DBA_IND_COLUMNS 컬럼·순서 비교 | 중 |  | -
10 | Constraint | PK 제약 일치 | DBA_CONSTRAINTS TYPE='P' 목록 비교 | 상 |  | -
11 | Constraint | FK 제약 일치 및 활성화 | TYPE='R' + STATUS=ENABLED 확인 | 상 |  | -
12 | Constraint | UNIQUE 제약 일치 | TYPE='U' 목록 및 STATUS 비교 | 중 |  | -
13 | Constraint | CHECK 제약 일치 | TYPE='C' SEARCH_CONDITION 비교 | 중 |  | -
14 | Constraint | NOT NULL 일치 | 컬럼 레벨 NOT NULL DBA_CONSTRAINTS 비교 | 중 |  | -
15 | Constraint | DISABLED 제약 없음 | STATUS != 'DISABLED' 전체 확인 | 상 |  | -
16 | View | 뷰 수 및 이름 일치 | DBA_VIEWS 목록 비교 | 중 |  | -
17 | View | 뷰 DDL(TEXT) 일치 | VIEW TEXT 소스/타겟 비교 | 중 |  | -
18 | View | 뷰 컴파일 상태 VALID | DBA_OBJECTS STATUS=VALID 확인 | 중 |  | -
19 | Sequence | 시퀀스 목록 일치 | DBA_SEQUENCES 목록 비교 | 상 |  | -
20 | Sequence | INCREMENT/MIN/MAX/CACHE 일치 | 시퀀스 속성값 비교 | 상 |  | -
21 | Sequence | 타겟 LAST_NUMBER ≥ 소스 MAX | 시퀀스 현재값 Gap 안전 마진 확인 | 상 | ⚠️ CACHE로 인한 Gap 필수 확인 | -
22 | Synonym | Public/Private Synonym 목록 | DBA_SYNONYMS 소스/타겟 비교 | 중 |  | -
23 | Synonym | Synonym 참조 객체 존재 | OBJECT_NAME 타겟에 실제 존재 여부 | 중 |  | -
24 | Procedure/Function | 객체 수 일치 | DBA_PROCEDURES 목록 비교 | 중 |  | -
25 | Procedure/Function | 컴파일 상태 VALID | DBA_OBJECTS STATUS=VALID (INVALID 0건) | 상 |  | -
26 | Procedure/Function | DDL 소스 일치 | DBA_SOURCE TEXT 비교 | 중 |  | -
27 | Package | Package/Body 목록 일치 | DBA_OBJECTS TYPE IN ('PACKAGE','PACKAGE BODY') | 중 |  | -
28 | Package | Package 컴파일 상태 | STATUS=VALID 확인 | 상 |  | -
29 | User/Role | 사용자 목록 일치 | DBA_USERS 비교 (시스템 계정 제외) | 상 |  | -
30 | User/Role | 롤 부여 현황 일치 | DBA_ROLE_PRIVS 비교 | 상 |  | -
31 | User/Role | 시스템 권한 일치 | DBA_SYS_PRIVS 비교 | 상 |  | -
32 | User/Role | 객체 권한 일치 | DBA_TAB_PRIVS 비교 | 중 |  | -
33 | Tablespace | 테이블스페이스 목록 | DBA_TABLESPACES 비교 | 중 |  | -
34 | Tablespace | 객체 → Tablespace 매핑 | DBA_SEGMENTS TABLESPACE_NAME 비교 | 중 |  | -
35 | Directory | Directory Object 목록 | DBA_DIRECTORIES 비교 | 하 |  | -
36 | External Table | External Table 목록 | DBA_EXTERNAL_TABLES 비교 | 하 |  | -
37 | INVALID 객체 | INVALID 객체 0건 확인 | DBA_OBJECTS STATUS=INVALID 전수 조회 | 상 |  | -
38 | INVALID 객체 | INVALID 객체 재컴파일 | DBMS_UTILITY.COMPILE_SCHEMA 실행 후 재확인 | 상 |  | -

## 03_Data_Validation
NO | 검증 유형 | 검증 항목 | 검증 방법 / SQL 포인트 | 중요도 | SE제약 | OCI GG | 결과 | 비고
▶ 데이터 정합성 검증 (Data Validation) — Row Count·Checksum·샘플·LOB·특수 데이터
1 | Row Count | 전체 테이블 Row Count 일치 | DBA_TABLES 기준 전체 테이블 COUNT(*) 비교 | 상 |  |  | -
2 | Row Count | 대용량 테이블 별도 검증 | 1억 건 이상 테이블 파티션 단위 분할 비교 | 상 |  |  | -
3 | Row Count | 마이그레이션 중 발생 건수 | SCN 고정 후 소스 카운트 vs 타겟 비교 | 상 |  | ☁️ | -
4 | Checksum | ORA_HASH 집계 비교 | SUM(ORA_HASH(PK¦¦col…)) 소스/타겟 동일 쿼리 비교 | 상 |  |  | -
5 | Checksum | 핵심 테이블 컬럼 집계 비교 | SUM/MIN/MAX/AVG 숫자형 컬럼 집계값 비교 | 상 |  |  | -
6 | Checksum | Distinct Count 비교 | 주요 컬럼 COUNT(DISTINCT) 소스/타겟 비교 | 중 |  |  | -
7 | 샘플 데이터 | PK 기준 행 단위 비교 | PK 값 기준 소스/타겟 컬럼값 직접 비교 (상위 1000건) | 중 |  |  | -
8 | 샘플 데이터 | 최신 데이터 비교 | MAX(updated_date) 기준 최근 100건 비교 | 중 |  |  | -
9 | 샘플 데이터 | NULL 비율 비교 | 컬럼별 NULL COUNT 소스/타겟 비교 | 중 |  |  | -
10 | LOB | LOB 컬럼 건수 일치 | CLOB/BLOB/NCLOB 포함 테이블 Row Count 비교 | 상 |  | ☁️ | -
11 | LOB | LOB 총 SIZE 비교 | SUM(DBMS_LOB.GETLENGTH) 소스/타겟 비교 | 상 |  | ☁️ | -
12 | LOB | LOB MD5 해시 샘플 검증 | DBMS_CRYPTO.HASH(MD5) 샘플 비교 | 중 |  |  | -
13 | LOB | EMPTY_LOB vs NULL 처리 일관성 | EMPTY_CLOB()·EMPTY_BLOB()과 NULL 구분 확인 | 중 | ⚠️ |  | -
14 | LOB | BasicFile vs SecureFile 전환 확인 | DBA_LOBS.SECUREFILE 속성 타겟 확인 | 중 |  | ☁️ | -
15 | 데이터 타입 | DATE 타입 시간 정보 손실 | DATE 컬럼 HH24:MI:SS 포함 여부 확인 | 중 |  |  | -
16 | 데이터 타입 | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT 소스/타겟 일치 확인 | 상 |  |  | -
17 | 데이터 타입 | NUMBER 정밀도 비교 | PRECISION·SCALE 소스/타겟 동일 여부 | 중 |  |  | -
18 | 데이터 타입 | CHAR vs VARCHAR2 패딩 | CHAR 타입 공백 패딩 데이터 비교 | 하 |  |  | -
19 | 데이터 타입 | XMLTYPE 컬럼 | XMLTYPE 저장방식(Object-Relational/CLOB) 확인 | 중 | ⚠️ |  | -
20 | 데이터 타입 | ROWID 의존 로직 | ROWID 사용 쿼리·프로시저 타겟 무효화 확인 | 상 |  |  | -
21 | NLS | NLS_CHARACTERSET 일치 | AL32UTF8 등 문자셋 소스/타겟 동일 확인 | 상 |  |  | -
22 | NLS | NLS_DATE_FORMAT 일치 | DATE 출력 포맷 소스/타겟 동일 확인 | 중 |  |  | -
23 | NLS | 한글/특수문자 깨짐 없음 | 멀티바이트 문자 샘플 데이터 육안 확인 | 중 |  |  | -
24 | 참조 무결성 | Orphan Row 없음 | FK 참조 부모 없는 자식 레코드 확인 | 상 |  |  | -
25 | 참조 무결성 | FK DISABLED 후 데이터 적재 여부 | FK DISABLED 상태로 적재 시 무결성 오류 데이터 | 상 |  |  | -

## 04_Special_Objects
NO | 객체 유형 | 단계 | 검증/확인 항목 | 중요도 | SE⚠️ | OCI☁️ | 결과 | 비고
▶ 특수 객체 검증 — MV·Trigger·DB Link·DBMS_JOB·Partition·DDL Replication
1 | MV | Pre-Check | 소스 MV 목록 및 REFRESH 방식 파악 (COMPLETE/FAST/FORCE) | 상 |  |  | -
2 | MV | Pre-Check | MV Log 존재 여부 (FAST REFRESH 가능 여부) | 상 |  |  | -
3 | MV | Pre-Check | MV STALENESS 상태 (FRESH/STALE 확인) | 중 |  |  | -
4 | MV | Validation | MV 컨테이너 테이블 Row Count 소스/타겟 비교 | 상 |  |  | -
5 | MV | Validation | 타겟 MV 재생성 완료 여부 | 상 |  | ☁️ | -
6 | MV | Validation | 타겟 MV REFRESH 정상 실행 여부 | 상 |  |  | -
7 | MV | Caution | OCI GG는 MV 자체 복제 불가 → 타겟 재생성 필수 | 상 |  | ☁️ | -
8 | MV | Caution | 상시운영 중 MV STALE 시 REFRESH 주기 재설정 | 중 |  |  | -
9 | Trigger | Pre-Check | 소스 Trigger 전체 DDL 추출 및 목록화 | 중 |  |  | -
10 | Trigger | Pre-Check | INSTEAD OF Trigger (View 기반) 별도 식별 | 중 |  |  | -
11 | Trigger | Migration | 복제 중 타겟 Trigger DISABLED 확인 | 상 |  |  | -
12 | Trigger | Migration | SUPPRESSTRIGGERS 파라미터 적용 확인 | 상 |  | ☁️ | -
13 | Trigger | Validation | 복제 완료 후 Trigger ENABLED 재활성화 | 상 |  |  | -
14 | Trigger | Validation | 이중 DML 발생 데이터 오염 여부 확인 | 상 |  |  | -
15 | Trigger | Caution | 상시운영 중 GGADMIN 세션 Trigger 예외 처리 로직 확인 | 상 | ⚠️ |  | -
16 | DB Link | Pre-Check | 소스 DB Link 전체 목록 (Public/Private) 추출 | 중 |  |  | -
17 | DB Link | Pre-Check | DB Link 의존 객체 (View/Proc) 식별 | 중 |  |  | -
18 | DB Link | Migration | 타겟 네트워크에서 원격 DB 접근 가능 여부 | 상 |  | ☁️ | -
19 | DB Link | Migration | TNS/EZConnect 문자열 타겟 환경 맞게 수정 | 상 |  | ☁️ | -
20 | DB Link | Validation | 타겟 DB Link 연결 테스트 통과 | 상 |  |  | -
21 | DB Link | Validation | DB Link 의존 객체 재컴파일 후 VALID 확인 | 중 |  |  | -
22 | DB Link | Caution | OCI GG는 DB Link 복제 미지원 → 수동 재생성 필수 | 상 |  | ☁️ | -
23 | DBMS_JOB | Pre-Check | 소스 DBMS_JOB 전체 목록 및 INTERVAL 표현식 추출 | 상 |  |  | -
24 | DBMS_JOB | Pre-Check | 실행 중인 JOB 및 BROKEN 상태 JOB 식별 | 중 |  |  | -
25 | DBMS_JOB | Migration | 마이그레이션 중 소스 JOB BROKEN 처리 (이중 실행 방지) | 상 |  |  | -
26 | DBMS_JOB | Migration | DBMS_SCHEDULER로 전환 매핑 작업 완료 | 상 | ⚠️ SE에서 DBMS_JOB Deprecated | ☁️ | -
27 | DBMS_JOB | Validation | 타겟 DBMS_SCHEDULER JOB 생성 및 실행 확인 | 상 |  |  | -
28 | DBMS_JOB | Validation | 실행 주기 소스 INTERVAL과 동일 여부 | 중 |  |  | -
29 | DBMS_JOB | Caution | 상시운영 중 DBA_SCHEDULER_JOB_LOG 정기 모니터링 | 중 |  | ☁️ | -
30 | Sequence | Pre-Check | 전체 Sequence 목록 및 속성 추출 | 상 |  |  | -
31 | Sequence | Migration | OCI GG SEQUENCE 파라미터 설정 확인 | 상 |  | ☁️ | -
32 | Sequence | Validation | 타겟 LAST_NUMBER ≥ 소스 LAST_NUMBER + CACHE_SIZE | 상 | ⚠️ CACHE Gap 필수 확인 |  | -
33 | Sequence | Caution | 상시운영 중 Sequence Gap 누적 → Cut-over 시 재설정 | 상 | ⚠️ | ☁️ | -
34 | Partition Table | Pre-Check | 파티션 테이블 목록 및 파티션 유형 파악 | 중 |  |  | -
35 | Partition Table | Pre-Check | 파티션 키 컬럼 및 파티션 수 확인 | 중 |  |  | -
36 | Partition Table | Validation | 파티션별 Row Count 비교 | 상 |  |  | -
37 | Partition Table | Validation | 파티션 Pruning 정상 동작 여부 | 중 |  |  | -
38 | Partition Table | Caution | OCI GG 파티션 테이블 복제 시 Supplemental Log 필수 | 상 | ⚠️ | ☁️ | -
39 | DDL Replication | Pre-Check | DDL Replication 대상 객체 범위 설정 확인 | 중 |  | ☁️ | -
40 | DDL Replication | Migration | DDL 변경 발생 시 Extract ABEND 가능성 점검 | 상 | ⚠️ SE DDL 제약 | ☁️ | -
41 | DDL Replication | Validation | 마이그레이션 후 DDL 변경 타겟 자동 반영 확인 | 중 |  | ☁️ | -
42 | DDL Replication | Caution | 지원하지 않는 DDL 유형 목록 사전 파악 및 수동 처리 절차 수립 | 상 |  | ☁️ | -

## 05_Migration_Caution
NO | 구분 | 항목 | 상세 내용 | 중요도 | 태그 | 조치 상태
▶ 마이그레이션 주의사항 & SE 제약 / OCI GG 특이사항 / 상시운영 포인트
1 | SE 제약 | GoldenGate 활성화 | ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION=TRUE 수동 설정 필수 (SE 기본 FALSE) | 상 | ⚠️SE | 미완료
2 | SE 제약 | Supplemental Logging | SE는 자동 활성화 안됨. PK 없는 테이블 ALL COLUMNS 로깅 수동 설정 | 상 | ⚠️SE | 미완료
3 | SE 제약 | Streams Pool 메모리 | SGA 내 Streams Pool 수동 설정 필요 (STREAMS_POOL_SIZE) | 중 | ⚠️SE | 미완료
4 | SE 제약 | DDL Replication 제한 | SE는 일부 DDL 복제 미지원. 지원 DDL 유형 사전 확인 필수 | 상 | ⚠️SE | 미완료
5 | SE 제약 | BITMAP Index 미지원 | SE는 BITMAP Index 생성 불가 → 타겟에서 일반 Index로 대체 | 중 | ⚠️SE | 미완료
6 | SE 제약 | DBMS_JOB Deprecated | SE 19c에서 DBMS_JOB → DBMS_SCHEDULER 전환 권장 | 중 | ⚠️SE | 미완료
7 | OCI GG | RDS Redo Log 보존 | AWS RDS는 기본 보존 1h → 최소 24h로 연장 필수 (Extract 지연 대비) | 상 | ☁️OCI | 미완료
8 | OCI GG | Cloud 버전 DDL 제약 | On-Premise GG 대비 DDL Replication 지원 범위 상이. 릴리즈 노트 확인 | 상 | ☁️OCI | 미완료
9 | OCI GG | Trail File 저장소 | OCI Object Storage 기반 Trail. 비용 및 보존 정책 사전 설정 | 중 | ☁️OCI | 미완료
10 | OCI GG | 네트워크 지연 | RDS(AWS Tokyo) → OCI GG(OCI Tokyo) 구간 Latency LAG 영향 | 상 | ☁️OCI | 미완료
11 | OCI GG | Deployment 버전 호환 | Oracle 19c SE 지원 OCI GG 버전 확인. 자동 업데이트 정책 관리 | 중 | ☁️OCI | 미완료
12 | OCI GG | MV 복제 미지원 | MV 자체는 OCI GG 복제 불가 → 타겟에서 수동 재생성 후 REFRESH | 상 | ☁️OCI | 미완료
13 | OCI GG | DB Link 복제 미지원 | DB Link는 GG 복제 범위 외 → 타겟 환경에 맞게 수동 재생성 | 상 | ☁️OCI | 미완료
14 | Cut-over | SCN 기반 동기화 | Cut-over 시점 소스 CURRENT_SCN 고정 후 타겟 적용 완료 확인 | 상 | Cut-over | 미완료
15 | Cut-over | Sequence 재설정 | Cut-over 후 타겟 Sequence를 소스 MAX값 + 여유분으로 재설정 | 상 | Cut-over | 미완료
16 | Cut-over | Trigger 재활성화 | Replicat 중단 후 타겟 Trigger 일괄 ENABLE 확인 | 상 | Cut-over | 미완료
17 | Cut-over | FK Constraint 재활성화 | 복제 중 DISABLED된 FK 일괄 ENABLE 후 무결성 검증 | 상 | Cut-over | 미완료
18 | Cut-over | DBMS_JOB/Scheduler 활성화 | 타겟 JOB ENABLE 및 NEXT_RUN_DATE 재설정 | 중 | Cut-over | 미완료
19 | Cut-over | DB Link 연결 전환 | 소스 DB Link → 타겟 환경 연결로 전환 테스트 | 상 | Cut-over | 미완료
20 | 상시운영 | LAG 임계치 알람 | Extract/Replicat LAG > 30초 알람 설정 및 대응 절차 수립 | 상 | 상시운영 | 미완료
21 | 상시운영 | Supplemental Logging 유지 | DDL 변경 후 Supplemental Log 설정 누락 방지 프로세스 | 상 | ⚠️SE | 미완료
22 | 상시운영 | GGADMIN 비밀번호 만료 | 패스워드 만료 시 Extract ABEND → 무제한 또는 갱신 절차 수립 | 중 | 상시운영 | 미완료
23 | 상시운영 | Trail File 용량 모니터링 | LOB 변경 빈발 시 Trail 급증 → Object Storage 임계치 알람 | 중 | ☁️OCI | 미완료
24 | 상시운영 | Discard 파일 정기 점검 | 누적 Discard 레코드 분석 → 데이터 오류 조기 감지 | 상 | 상시운영 | 미완료
25 | 상시운영 | NLS 파라미터 변경 금지 | 운영 중 NLS_CHARACTERSET / NLS_DATE_FORMAT 변경 금지 정책 | 상 | 상시운영 | 미완료
26 | 상시운영 | 신규 테이블 GG 포함 | 신규 테이블 생성 시 Supplemental Log 자동 추가 절차 수립 | 중 | ⚠️SE | 미완료

## 06_Result_Dashboard
DB 정합성 검증 결과 대시보드
검증 영역 | 전체 항목 | PASS | FAIL | WARN | 판정
① GG 프로세스 | 28 | 0 | 0 | 0 | ✅ PASS
② 정적 구조 검증 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✅ PASS
③ 데이터 정합성 | 27 | 0 | 0 | 0 | ✅ PASS
④ 특수 객체 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✅ PASS
합계 | 136 | 0 | 0 | 0 | ✅ PASS – Go 승인
★ OCI GG 상시 운영 Top 10 주의사항
1. Extract / Replicat LAG 상시 모니터링 | LAG > 30초 알람 설정 필수 |  |  |  | 상
2. ⚠️SE PK 없는 테이블 ALL COLUMNS Logging | Supplemental Log 누락 시 Extract ABEND |  |  |  | 상
3. Sequence GAP 누적 관리 | Cut-over 시 타겟 Sequence 소스 MAX + 여유분 재설정 |  |  |  | 상
4. Trigger 이중 실행 방지 | GGADMIN 세션 대상 Trigger DISABLE 로직 확인 |  |  |  | 상
5. ☁️OCI DDL Replication ABEND 관리 | 지원 외 DDL 발생 시 수동 처리 절차 사전 수립 |  |  |  | 상
6. ☁️OCI RDS Redo Log 보존 기간 관리 | 최소 24h 이상 유지 (Extract 장애 복구 대비) |  |  |  | 상
7. GGADMIN 비밀번호 만료 모니터링 | 만료 시 Extract 즉시 ABEND → 갱신 절차 수립 |  |  |  | 중
8. LOB 컬럼 Trail File 용량 급증 | LOB 변경 빈발 테이블 Trail 크기 모니터링 |  |  |  | 중
9. Constraint DISABLED 상태 정기 점검 | FK/CHECK Disabled 상태 방치 시 무결성 오류 |  |  |  | 중
10. NLS 파라미터 / 타임존 변경 금지 | 운영 중 NLS_CHARACTERSET 변경 절대 금지 정책 |  |  |  | 상